## 기능별 작업할당
타입 | 대분류 | 중분류 | 내용 | Git담당자 | Sub담당자 | 마감 일자 | 진행률 | 28개 (2개씩, 1명3개)
공통 | 회원관리 | 로그인 / 로그아웃 | 로그인, 로그아웃 | 경진 | 지안 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 학생 회원가입 | 학생 회원가입 | 현진 | 경진 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 강사 회원가입 | 강사 회원가입 | 현진 | 경진 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 회원정보 수정 | 학생 / 강사 / 관리자 회원정보 수정 | 현진 | 경진 |  | 완료 | 기능 확인 완료
학생(C) std | 학습지원(sst) | 공지사항 | 공지사항 검색 / 조회 | 경원 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 강의목록 | 강의 전체목록 조회 / 검색 강의 상세내용 조회 수강신청 | 현진 | 상봉 |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 학습관리(smt) | 나의 수강목록 | 수강목록 조회 설문조사 제출 | 주영
|  | 학습자료 | 강의 학습자료 목록 조회 / 검색 학습자료 첨부파일 다운로드 | 현진 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 과제제출 | 수강목록 조회 해당 과목의 과제제출(파일 업로드) | 성진 | 상봉 |  | 완료 | 기능 확인 완료(ksj123)
|  | 시험 응시 | 시험응시 제출 시, 자동채점(+점수 합산) | 동원 | 혜림 |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 커뮤니티 | Q & A | Q&A 전체목록 검색 / 조회 / 등록 Q&A 상세목록 조회 | 주영
강사(D) pfs | 학습지원(sst) | 공지사항 | 공지사항 검색, 조회, 등록 | 경원 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 강의계획서 | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 상봉 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 학습관리(smt) | 수강생 정보 | 수업 전체 목록 조회 / 검색 수강생 명단, 승인/취소 | 현진 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 학습자료 | 자료 목록,검색/ 자료 등록(파일 업로드) | 성진 | 연진 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 과제 관리 | 강의 목록,검색 / 과정별 과제관리 과제등록 시 과제명 선택 창 추가 | 현진 | 혜림 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 문제은행 관리 | 시험목록 전체 조회 / 시험목록 과목별 조회 시험 등록 / 수정 / 삭제 | 경원 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 시험문제 출제 | 시험 출제 | 지안 | 소율 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 성적 조회 | 시험 목록 / 시험별 성적조회 | 소율 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 설문조사 관리 | 강의 목록,검색 / 과정별 평점 상세보기 | 성진 | 연진 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 수강상담 관리 | 상담목록 전체 조회 / 상담목록 검색(id, 학생명) 상담 등록 | 연진 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 커뮤니티 | Q & A | Q&A 전체목록 검색 / 조회 / 등록 Q&A 상세목록 조회 | 주영
관리자(A) adm | 학습지원(sst) | 공지사항 | 공지사항 추가 수정 삭제 | 경원 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 학습관리(smt) | 강의 관리 | 강의목록 조회 / 검색 / 과정 등록 강의별 학생목록 조회 | 승철 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 문제은행 관리 | 시험목록 전체 조회 / 시험목록 과목별 조회 시험 등록 / 수정 / 삭제 | 경원 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 설문조사 관리 | 강사목록 조회 / 검색 강사별 과목 조회 과목별 설문조사 조회 | 성진 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 수강상담 관리 | 수강상담 조회 / 등록 / 수정 | 연진 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 취업관리(jmt) | 이력서 관리 | 과정전체목록 조회 학생별 이력서 조회 | 수인 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 취업정보 | 취업정보 등록/조회/검색 | 소율 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 인원관리(hmt) | 학생관리 | 과정전체목록 조회 과정별 수강생 목록 조회 신규등록(관리자가 학생 회원가입) 기능은 빼기로 함 학생 과정등록 기능은 유지 | 현진 | 혜림 |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 강사관리 | 관리자 강사등록/조회 강사 전체목록 조회 / 강사 신규등록 기능은 빼기로 함 강사 상세보기 강사 승인/탈퇴 | 현진 | 승철 |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 통계(stat) | 수강인원 | 기간별 과정 목록 조회 조회된 과정별로 정원/수강신청인원을 막대 그래프로 표현 | 현진 | 수인 |  | 완료 | 기능 확인 완료
| 시설관리(pmt) | 강의실 | 강의실 등록, 장비 등록 관리 | 수인 |  |  | 완료 | 기능 확인 완료
|  | 장비 관리 | 강의실 장비상세 | 수인 | 승철 |  | 완료 | 기능 확인 완료